## Tabelle1
SaveUp
Projektleiter: Fokko Vos | Projektstart: 17.06.2024 |  |  | KW 25 | [6 empty] | KW 26
|  |  |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So
Aufgabe | SOLL | IST | Erledigt | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Informieren | 1 | 1 | 100%
Projektanforderungen überprüfen | 1 | 1 | 100%
Planen | 3.5 | 4.5 | 100%
Entwicklungsumgebung einrichten | 0.5 | 1 | 100%
Design und Mockups erstellen | 2 | 3 | 100%
Dokumentationsstruktur erstellen | 1 | 0.5 | 100%
Entscheiden | 1 | 1 | 100%
Grundstruktur und Technologien festlegen | 1 | 1 | 100%
Realisieren | 12 | 5 | 20%
Erstellung des Projektes | 4 | 5 | 100%
Entwicklung der Content Pages | 2 | 0 | 0%
Implementierung der Produkterfassung | 3 | 0 | 0%
Entwicklung der Menüfunktionen | 1 | 0 | 0%
Implementierung der Backend-Datenbankverbindung | 2 | 0 | 0%
Kontrollieren | 6 | 0 | 0%
Unit-Tests Durchführen | 1 | 0 | 0%
Testen der App und Backend-Integration | 5 | 0 | 0%
Auswerten | 4.5 | 0 | 0%
Fortlaufende Dokumentation vervollständigen | 1 | 0 | 0%
Präsentation vorbereiten | 3 | 0 | 0%
Abgabe | 0.5 | 0 | 0%
Gesamt | 28 | 11.5 | 53.33% | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30