## Tabelle1
SaveUp
Projektleiter: Fokko Vos | Projektstart: 17.06.2024 |  |  | KW 25 | [6 empty] | KW 26
|  |  |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So
Aufgabe | SOLL | IST | Erledigt | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Informieren | 1 | 1 | 100%
Projektanforderungen überprüfen | 1 | 1 | 100% | bar: 17
Planen | 3.5 | 4.5 | 100%
Entwicklungsumgebung einrichten | 0.5 | 1 | 100% | bar: 17
Design und Mockups erstellen | 2 | 3 | 100% | bar: 17
Dokumentationsstruktur erstellen | 1 | 0.5 | 100% | bar: 17
Entscheiden | 1 | 1 | 100%
Grundstruktur und Technologien festlegen | 1 | 1 | 100% | bar: 17
Realisieren | 12 | 13 | 100%
Erstellung des Projektes | 4 | 5 | 100% | bar: 17
Entwicklung der Content Pages | 2 | 4 | 100% | bar: 23
Implementierung der Produkterfassung | 3 | 1 | 100% | bar: 23
Entwicklung der Menüfunktionen | 1 | 2 | 100% | bar: 23
Implementierung der Backend-Datenbankverbindung | 2 | 1 | 100% | bar: 23
Kontrollieren | 1 | 0.5 | 100%
Unit-Tests Durchführen | 1 | 0.5 | 100%
Auswerten | 4.5 | 3.5 | 100%
Fortlaufende Dokumentation vervollständigen | 1 | 1 | 100%
Präsentation vorbereiten | 3 | 2 | 100%
Abgabe | 0.5 | 0.5 | 100%
Gesamt | 23 | 23.5 | 100% | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30